Deviza şcolii:

“Mâine să fii mai bun ca azi!”

PLAN MANAGERIAL

PENTRU

ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “PETRU PONI” CUCUTENI

Director,

prof. Raluca Mariana CIUDIN

****

**ŞCOALA GIMNAZIALĂ „PETRU PONI” CUCUTENI**

** Localitatea CUCUTENI, Judeţul IAŞI**

**Tel./fax: 0232/717074**

**Mail: scoala\_cucuteni5000@yahoo.com**

**Web: www.scoalacucuteni.ro**

**Nr. 656/12.10.2017**

**PLAN MANAGERIAL**

**PENTRU ANUL ŞCOLAR 2017 – 2018**

***„Mâine să fii mai bun ca azi!”***

## Premise

Şcoala reprezintă cadrul organizat şi competent, cu responsabilităţi majore multiple în viaţa unei comunităţi pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii.

Rolul ei este de a continua într-un cadru organizat şi ştiinţific procesul de instruire şi educare a copiilor, proces început în familie, şi de adaptare a acestora la solicitările societăţii, de transmitere tinerei generaţii a valorilor culturale şi morale necesare comportamentului şi integrării lor în societatea contemporană.

Şcoala este instituţia ce transmite copiilor gradual şi accesibil, în funcţie de vârsta lor, cunoştinţe despre natură, lumea şi societatea în care trăiesc, realizările şi experienţa înaintaşilor, tradiţiile şi obiceiurile valoroase care grefate pe elementele prezentului pot constitui baza cunoaşterii în viitor. Ea reprezintă imboldul generaţiei tinere în activităţile necesare atât lor cât şi societăţii, modelând astfel personalitatea şi caracterul tinerilor, capacitatea lor de a răspunde corespunzător tututror semnalelor ce le vin din jur.

Şcoala funcţionează ca un centru coordonator şi de legătură cu celelalte instituţii ale comunităţii şi cu ceilalţi factori cu preocupări educaţionale. De aici permanenţa actului educaţional, continua instruire şi educare a fiinţei umane, permanenta atenţie ce trebuie acordată schimbărilor de conţinut pe care le impune societatea, capacitatea de adaptare a tinerilor la cerinţele mereu sporite ale societăţii contemporane. De aceea, şcoala trebuie să dispună de planuri şi programe specifice pentru formarea deprinderilor de cunoaştere a naturii şi a vieţii sociale pentru însuşirea cunoştinţelor necesare socializării tineretului, pentru formarea personalităţii, a dezvoltării capacităţii şi abilităţilor cerute de dezvoltarea tehnologiei şi industriei actuale.

Şcoala trebuie să dispună de spaţii propice instruirii continue, să fie dotată cu resurse materiale şi umane, cu mijloacele necesare activităţii instructiv-educative. În acelaşi timp trebuie să cunoască şi să dezvolte resursele proprii, la îndemână, să le valorifice mai eficient.

Cunoscând mai îndeaproape realizarea imediată în care comunitatea îşi desfăşoară existenţa, membrii ei pot acţiona cu atenţie sporită în vederea protejării şi conservării patrimoniului aflat la îndemână. Dând o atenţie mai mare mediului geografic şi trecutului comunităţii, cunoscându-le mai bine, cei care realizează aceste conştientizări, pot înţelege mai bine că de ei depinde cum folosesc moştenirea, cum o pot dezvolta şi cum o pot preda generaţiilor următoare.

Şcolii îi revine rolul de "organizator social", de depozitar al memoriei colective, de iniţiator al parteneriatelor cu valenţe instructiv-educative, al acţiunilor care să pună în evidenţă valorile ştiinţifice, culturale şi morale ale comunităţii.

Contextul socio-economic şi politic al anului şcolar 2016 - 2017 este marcat de continuarea eforturilor de a racorda sistemul educaţional românesc la standardele şi cerinţele europene. Studierea sistemelor educaţionale europene şi implementarea elementelor de progres devin o obligaţie morală faţă de tânăra generaţie. Prezentul Plan managerial va avea în vedere iniţierea şi organizarea unor activităţi care să conducă la atingerea acestor standarde.

**Planul managerial al Şcolii** Gimnaziale „Petru Poni” Cucuteni **este parte integrantă a Strategiei de dezvoltare a învăţământului românesc.**

**Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei profunde în curs de desfăşurare în sistemul naţional de învăţământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculum şi până la management şi are ca ţel crearea unui sistem educaţional adecvat societăţii cunoaşterii.**

**Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu cercetarea şi inovarea,** Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni**, respectiv beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul european.**

**Şcoala** Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni **și-a stabilit obiectivele pentru anul școlar 2016 -2017, în concordanţă cu următoarele acte normative:**

* **Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale;**
* Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N;
* Programul de Guvernare pe perioada 2003 – 2016, capitolul Educaţie;
* Obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul IV. Educație;
* Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar
* Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
* Ordinul Ministerului Educaţiei Nationale nr. 5071/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017;
* Ordinul Ministerului Educaţiei Nationale nr. 5077/2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017;
* Ordinul MECI nr. 5132 / 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte
* Direcţiile de acţiune ale I.S.J. Iaşi

**II. Diagnoza învăţământului preuniversitar**

**II.1. Analiza mediului extern**

Când ne referim la *mediul extern*, avem în vedere următorii factori: legislativi, economici, socio-culturali, demografici şi factorii contextuali ai organizaţiei educaţionale, care exercită o influenţă importantă asupra sistemului de învăţământ.

**1. Factorii legislativi**

**Legea Educaţiei Naţionale,** publicată pe 10 ianuarie 2011 în Monitorul Oficial, aduce schimbări majore pe următoarele componente ale sistemului educaţional preuniversitar:

* Structura învăţământului preuniversitar

S-au reconfigurat ciclurile de studii, instituindu-se învăţământul obligatoriu de la vârsta de şase ani, prin introducerea clasei pregătitoare în structura învăţământului primar. O altă modificare de structură este dată de cuprinderea clasei a IX-a în cadrul învăţământului secundar inferior.

* Curriculum-ul naţional

Conform noii legi, curriculum este tratat transdisciplinar, se pune accent pe competenţe:comunicare în limba română/limba maternă, comunicare în limbi străine, matematică, ştiinţe şi tehnologie, digitale, de utilizare a tehnologiei informaticii, sociale şi civice, antreprenoriale, de sensibilizare şi de expresie culturală, de a învăţa să înveţi.

* Examenele naţionale

S-au introdus: examene transdisciplinare, portofoliul educaţional şi probele de admitere specifice unităţii şcolare, evaluarea competenţelor elevilor la fiecare doi ani (II, IV, VI)

* Consiliul de administraţie din şcoală, este constituit atât din cadre didactice, cât şi din un reprezentant al primarului, reprezentant al consiliului local şi reprezentanţi ai părinţilor.
* Finanţarea învăţământului

Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cuprinde finanţarea de bază, finanţarea complementară şi finanţarea suplimentară.

* Statutul cadrelor didactice
* Relaţia şcoală-familie/comunitate capătă o nouă dimensiune prin formalizarea acesteia, odată cu încheierea unui contract educaţional între unităţile de învăţământ şi părinţi. Este încurajată implicarea părinţilor în deciziile şcolii, fiind reprezentaţi în mod semnificativ în Consiliile de Administraţie, în Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii.

**2. Factorii economici**

La ora actuală, la nivelul comunei sunt înregistraţi agenţi economici :

|  |  |
| --- | --- |
| **AGENŢI ECONOMICI** | **NR.** |
| Societăţi comerciale S.R.L. | 7 |
| instituţii cooperative | - |
| persoane fizice | 12 |

Zona este specifică pentru cultivarea de: cereale boabe, cartofi, floarea soarelui, fructe, viţă de vie, alături de creşterea animalelor mai ales ovine, porcine şi bovine.

Fondul funciar al comunei se prezintă astfel :

|  |  |
| --- | --- |
| **Teren agricol** | **Suprafaţă(ha)** |
| teren arabil | 1500 |
| păşuni | 380 |
| fâneţe | 135 |
| vii | 121 |
| livezi | 35 |
| **TEREN NEAGRICOL** | | | **SUPRAFAŢĂ(HA)** |
| păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră: | | | 304 |
| ape | | | 4 |
| drumuri | | | 25 |
| zone construite (intra si extravilan) | | | 15 |
| terenuri neproductive | | | 34 |

Populaţia comunei se ocupă în proporţie foarte mare cu agricultura şi creşterea animalelor.

**3. Factorii socio-demografici şi culturali**

**Aspecte demografice**

Evoluţia demografică:

|  |  |
| --- | --- |
| **ANUL** | **NR.LOCUITORI** |
| 1992 | 1560 |
| 2000 | 1480 |
| 2004 | 1460 |
| 2006 | 1420 |
| 2012 | 1360 |
| 2013 | 1285 |
| 2014 | 1302 |
| 2015 | 1323 |
| 2016 | 1370 |
| 2017 | 1351 |

**Piaţa muncii**

*Populaţia activă* pe ramuri ale economiei naţionale :

TOTAL = 246 din care :

|  |  |
| --- | --- |
| **DOMENIUL DE ACTIVITATE** | **NR.LOCUITORI** |
| agricultură | 208 |
| confecţii | 4 |
| construcţii | 5 |
| comerţ | 5 |
| învăţământ | 12 |
| sănătate | 1 |
| cultură | - |
| alte activităţi | 11 |

Din analizele studiului efectuat de Primăria comunei Cucuteni, reiese că numărul că atât numărul de locuitori, cât şi locurile de muncă sunt în continuă scădere.

**Populaţia inactivă:**

TOTAL = 486 din care:

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPUL POPULAŢIEI** | **NR.LOCUITORI** |
| elevi, studenţi | 172 |
| pensionari | 314 |
| întreţinuţi de alte persoane | - |

**II.2. Analiza mediului intern**

Dezvoltarea profesională continuă, iniţiativa, eficienţa, lucrul în echipă, comunicarea şi creativitatea sunt caracteristicile echipei şcolii.

Identificarea nevoilor de educaţie şi profesionalizare ale comunităţii locale, în acord cu evoluţia pieţei muncii, au impus elaborarea unei strategii de marketing educaţional care vizează creşterea impactului şi a eficienţei activităţilor desfăşurate de Inspectoratul Şcolar şi unităţile de învăţământ preuniversitar.

**Ţinte ale marketing-ului:**

* Realizarea a cât mai multe proiecte şi programe educaţionale, în colaborare cu actori şi beneficiari ai educaţiei: autorităţi şi instituţii din comunitatea locală, O.N.G.-uri.
* Eficientizarea învăţământului prin optimizarea şi gestionarea adecvată a costurilor per elev.
* Adecvarea ofertelor şi serviciilor educaţionale la cerinţele pieţei şi la nevoile reale ale comunităţii.
* Promovarea imaginii instituţiei prin mediatizare, publicaţii, studii, analize, relaţiile cu publicul etc.
* Realizarea de venituri extrabugetare pentru finanţarea proiectelor proprii.

**Comunicarea internă:**

*Grupuri ţintă:* personalul didactic, nedidactic şi auxiliar

*Forme de comunicare:*

Comunicare formală:

* comunicare verbală: întâlniri de lucru în plen, pe comisii, ateliere de lucru ş.a.
* comunicare scrisă/virtuală: informări, decizii, fişa postului, note de serviciu;
* consultanţa: individual, pe echipe;
* comunicare nonformală: seminarii, simpozioane, conferinţe, lansări de reviste, schimburi de experienţă ş.a.

**Comunicarea externă**

*Grupuri ţintă* privind comunicarea externă: autorităţile şi comunitatea locală, mass-media, factorii de decizie politică etc.

*Medii de comunicare utilizate*: mass-media, pagini web, postere, afişe, broşuri, pliante, evenimente educaţionale cu impact în rândul populaţiei (dezbateri, expoziţii, festivaluri cu public etc), publicaţii ale instituţiei.

**Ţinte privind comunicarea:**

* eficientizarea comunicării interne şi externe;
* „deschiderea” spre exterior (clientul/beneficiarul să fie informat şi să valorifice oportunităţile de educaţie oferite);
* extinderea şi valorificarea mediilor de comunicare;
* valorizarea imaginii şcolii în comunitate.

**Situaţia posturilor din învăţământ în anul şcolar 2016 - 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personal didactic angajat: | total | preşcolar | primar | gimnazial | liceu | postliceal |
| - cadre didactice titulare | 9 | 1 | 4 | 4 | - | - |
| - cadre didactice suplinitoare / cu norma de bază în unitatea de învăţământ | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - |

**Situaţia populaţiei şcolare în anul şcolar 2016 – 2017**

În anul şcolar 2016-2017 situaţia populaţiei preşcolare şi şcolare se prezenta astfel pentru învăţământul de masă:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nivel de**  **învăţământ** |  | **Numar de clase/ grupe** | **Numar de elevi** | **Forma de invatamant** | | **Limba de predare** |
| **Primar,**  din care | cl. preg | 0,5 | 13 | De zi | română | |
| cl. I | 1 | 10 | De zi | română | |
| cl. a II -a | 1 | 15 | De zi | română | |
| cl. a III -a | 1 | 14 | De zi | română | |
| cl. a IV-a | 0,5 | 10 | De zi | română | |
| Total | 4 | **62** |  |  | |
| **Secundar inferior Gimnaziu**  din care | cl. a -V-a | 1 | 11 | De zi | română | |
| cl. a -Vl-a | 1 | 16 | De zi | română | |
| cl. a-VII-a | 1 | 14 | De zi | română | |
| cl. a-VIII-a | 1 | 11 | De zi | română | |
| Total | 4 | **52** |  |  | |  |  | De zi | română |

**Rezultate elevilor 2016 - 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NIVEL |  | NR  CLASE | ÎNSCRIŞI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR | ÎNSCRIŞI LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR | PROMOVAŢI | REPETENŢI | |
| SIT. ŞCOLARĂ | ABANDON |
| PRIMAR | preg | 0,5 | 13 | 13 | 13 | - | - |
| I | 1 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| II | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | - |
| III | 1 | 14 | 13 | 12 | 1 | - |
| IV | 0,5 | 10 | 10 | 10 | - | - |
| GIMNAZIU | V | 1 | 11 | 10 | 10 | - | - |
| VI | 1 | 16 | 18 | 18 | - | - |
| VII | 1 | 14 | 15 | 15 | - | - |
| VIII | 1 | 11 | 11 | 11 | - | - |
| TOTAL |  | 9 | 114 | 115 | 113 | 2 | 0 |

**Evaluarea naţională:** elevi participanţi: 4

**Statistica rezultatelor pe anul şcolar 2016-2017**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disciplina** | **Elevi înscrişi** | **Prezenţi** | **Cu note <5** | **Cu note >5** | **Procent de promovabilitate** |
| Limba şi literatura română | 4 | 4 | 0 | 4 | **100%** |
| Matematică | 4 | 3 | 0 | 3 | **100%** |
| Media | 4 | 3 | 0 | 3 | **100%** |

Procentul de promovabilitate de 100 % este unul bun, dar acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să găsim modalităţi de învăţare, astfel încât toţi elevii înscrişi în clasa a VIII-a să promoveze E.N. 2018.

Cele 2 simulări date au arătat situaţia reală a elevilor şi ne-a determinat să intensificăm orele de lucru suplimentar la matematică şi lb. română.

**Admiterea în învăţământul liceal**

**Date statistice**

* 2 elevi au intrat la liceul teoretic din Târgu Frumos, 1 elevi a intrat la Liceul Pedagogic din Iași şi 8 elevi sun la profesională în Tg. Frumos.

**Aspecte pozitive**

* admiterea în liceu s-a desfăşurat conform metodologiei şi nu s-au înregistrat situaţii deosebite.

Analiza SWOT a activităţii desfăşurate în Şcoala Gimnazială „Petru Poni” Cucuteni în anul şcolar 2016 - 2017 scoate în evidenţă următoarele:

|  |  |
| --- | --- |
| **Puncte tari** | **Puncte slabe** |
| * *Atmosferă destinsă, de încredere reciprocă;* * *Cadre didactice interesate de creşterea prestigiului şcolii;* * *Participarea cadrelor didactice la stagiile de formare continuă;* * *O conducere preocupată de creşterea calităţii procesului didactic şi a bazei materiale;* * Existența Legii Educaţiei Naționale – reformarea sistemului de învăţământ printr-un demers educativ centrat pe elev (competenţe, egalitate de şanse, trasee educaţionale individualizate); * Încurajarea participării la învăţământul obligatoriu; * O bună inserţie a absolvenţilor în reţeaua liceală; * Numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare organizate în şcoală şi în afara ei (,,Şcoala Altfel’’); * Derularea unor acţiuni şi programe menite să stimuleze capacităţile creatoare ale elevilor; * Buna colaborare în cadrul echipei manageriale, cât şi cu colectivul de cadre didactice; * Existenţa laboratorului de informatică; * Existenta unor spaţii de învăţământ corespunzătoare desfăşurării în condiţii optime a cursurilor; * Buna colaborare cu reprezentanții Primăriei şi ai Poliţiei; * Relații foarte bune de colaborare cu ISJ Iași; * Resursele financiare sunt folosite corespunzător, în acord cu politicile şi obiectivele unităţilor şcolare, cu interesele elevilor, respectându-se prevederile legale; * Există interes crescut al cadrelor didactice pentru propria formare și dezvoltare profesională. | * *Insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala;* * *Numărul foarte mic de elevi ce constituie efectivele claselor;* * *Lipsa motivaţiei învăţării la elevi;* * *Insuficienta utilizare a mijloacelor didactice moderne;* * *Uzura fizică şi morală a unei părţi din materialul didactic existent în şcoală;* * *Lipsa unei săli de sport adecvate;* * *Lipsa manualelor la unele discipline;* * *Existenţa unor elevi cu rezultate slabe la învăţătură și disciplină;* * *Comunicarea deficitară cu părinții elevilor „problemă”;* * *Personal didactic auxiliar şi nedidactic insuficient;* * *Dificultăţi în finanţarea proiectelor, activităţilor educative, dezvoltarea lor fiind o condiţie a unui învăţământ modern şi eficient, pe toate laturile sale – formale, informale, nonformale.* * *Conservatorismul didactic;* |
| **Oportunităţi** | **Ameninţări** |
| * *Cursuri de formare pentru profesori în programe convenabile;* * *Preocuparea şi sprijinul conducerii comunităţii locale pentru dezvoltarea bazei materiale;* * *Colaborare bună între Primărie, Consiliul local şi Şcoală;* * Implicarea în proiecte şcolare județene, interjudețene și naţionale dă posibilitatea de a completa formarea elevilor prin activităţi pe placul şi în interesul acestora; * Posibilitatea desfăşurării orelor la diferite discipline în laboratorul de informatică; folosirea softului educaţional sporeşte eficienţa şi atractivitatea activităţilor didactice; * Comunitatea locală manifestă un interes crescut faţă de rezolvarea problemelor școlii; * Posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi realizarea unor programe de dezvoltare instituţională prin accesarea unor programe europene. | * *Lipsa mijloacelor relevante de motivare şi a cadrelor didactice;* * *Insuficienţa fondurilor alocate şcolii;* * *Creşterea numărului de elevi ai căror părinţi pleacă în străinătate;* * *Existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ al educaţiei informale, care promovează valori contrare celor ale şcolii;* * *Scăderea numărului de copii din comunitate;* * *Curriculum prea aglomerat raportat la numărul de ore alocat fiecărei discipline;* * *Mass – media și folosirea excesivă a computerului de către elevi;* * *Degradarea mediului social din care provin elevii (scăderea posibilităţii financiare, destrămarea unor familii, violenţa în familie, plecarea părinţilor în străinătate în căutarea unui loc de muncă etc.);* * *Dezinteresul unor părinţi pentru viaţa şcolară a copilului lor;* * *Scăderea interesului pentru informare;* * *Prejudicii de imagine, morale și fizice aduse de mass - media școlii românești;* * *Slaba motivaţie financiară a personalului didactic;* * *Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor privind rolul lor de principal partener educaţional al şcolii.* |

Demersul managerial pentru anul şcolar 2017 - 2018 are în vedere  realizarea idealului educaţional propus de Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei Naționale. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială.

Pentru atingerea acestui deziderat activitatea instructiv-educativă din şcoala noastră trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi;

* *Formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a formula şi de rezolva probleme, relaţionând cunoştinţe din diferite domenii;*
* *Dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală;*
* *Valorizarea experienţei personale;*
* *Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică);*
* *Formarea autonomiei morale.*

**III. Filosofia educaţională**

Viziunea managerială:

Întreaga activitate din şcoală va fi organizată astfel  încât să se creeze în cadrul său un mediu educaţional profesionist, la standarde instrucţionale şi morale înalte. Contextul general actual şi direcţiile stabilite de documentele educaţionale în vigoare constituie premise solide de continuare a eforturilor pentru ca elevii să dobândească **o** pregătire generală bună***,*** cunoştinţe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră***,* deprinderi de muncă intelectuală** pentru a putea învăţa pe tot parcursul vieţii*,* competenţe necesare inserţiei sociale şi profesionale.

Întregul proces de instrucţie şi educaţie al şcolii trebuie să fie centrat pe un set de valori care să se imprime şi să definească profilul moral şi acţional al elevilor noştri.

Demersul managerial pentru anul şcolar 2017 -2018 are în vedere  realizarea idealului educaţional propus de  Legea Învăţământului şi de documentele de politică educaţională ale Ministerului Educaţiei Naționale. Din această perspectivă finalităţile unităţii noastre şcolare au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială.

Pentru atingerea acestui deziderat activitatea instructiv-educativă din şcoala noastră trebuie să conducă către realizarea următoarelor finalităţi:

* Formarea și dezvoltarea personalității elevilor în acord cu laturile educației;
* Dobândirea unor solide cunoştinţe de cultură generală și de specialitate;
* Valorizarea experienței personale;
* Dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita socială (comunicare, gândire critică);
* Formarea conştiinţei şi conduitei morale.

**Viziunea Şcolii:**

***Şcoala Gimnazilă „Petru Poni” Cucuteni este o şcoală în slujba comunităţii, având capacitatea de a funcţiona ca o structură eficientă şi echitabilă pentru toate categoriile de copii şi de a asigura progresul tuturor elevilor săi, astfel încât ,,Mâine să fii mai bun ca azi!”***

**Valori promovate:**

***Profesionalismul*** - a fi cel mai bun în domeniul său de activitate

***Integritatea*** – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă

***Cooperarea*** – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi

***Respectul*** – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană

***Responsabilitatea*** – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni

***Autodisciplina*** – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe impulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare

**Toate cadrele didactice au obligaţia morală şi profesională să îşi organizeze lecţiile şi activităţile extraşcolare în aşa fel  încât să permită:**

*1*. *Cultivarea unui mediu şcolar centrat pe valori şi relaţii democratice, responsabilitate şi profesionalism;*

*2. Crearea unui climat socio-afectiv securizant în spaţiul şcolar;*

*3. Realizarea cooperării reale în cadrul şcolii vizând calitatea actului educativ în beneficiul elevului;*

*4. Promovare „imaginii şcolii” prin încurajarea iniţiativelor extraşcolare comune elevi -  profesori.*

**Misiunea Şcolii:**

**Misiunea noastră este de a *oferi educaţie la standarde de calitate, prin centrarea învăţării pe elev, pentru desăvârşirea intelectuală, morală şi profesională a elevilor, în vederea adaptării la schimbarea continuă a societăţii, condiţie esenţială a progresului economic şi cultural.***

**IV. Priorităţi strategice**

Pentru anul şcolar 2017 - 2018, vom orienta întreaga activitate, demersul didactic şi educaţional pe următoarele **priorităţi strategice:**

* + ***Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar***
  + ***Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educativ***
  + ***Asigurarea finalitaţilor educaţionale***
  + ***Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice***
  + ***Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi***
  + ***Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronică***

În anul şcolar 2017 - 2018 ne propunem să continuăm structurarea activităţii manageriale cu implicarea cadrelor didactice în derularea acesteia, în speranţa realizării unui plan managerial în care să se recunoască fiecare şi care să fie asumat de tot colectivul. Planul managerial cuprinde obiective şi activităţi concepute într-o perspectivă mai generală. Cadrele didactice propun activităţi care se subsumează obiectivelor strategice din acest an, activităţi incluse în planul managerial pe care vi-l prezentăm. Credem că, în acest fel, toate cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare creativitatea  şi  în acelaşi timp să dea dovadă de responsabilitate, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului căruia îi aparţin. Planurile de muncă vor reflecta prin activităţi concrete aceste obiective.

**ŢINTE ŞI OPŢIUNI STRATEGICE 2014-2019**

|  |  |
| --- | --- |
| **ŢINTE STRATEGICE** | **OPŢIUNI STRATEGICE** |
| 1. Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar | **1. Opţiunea curriculară:**   1. Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie. 2. Optimizarea sistemului de evaluare, prin utilizarea criteriilor de calitate şi a descriptorilor de performanţă 3. Stimularea şi democratizarea vieţii şcolare, prin programe extracurriculare. |
| **2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:**  Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor lor pe nivele de şcolarizare,în vederea aplicării eficiente a acestora. |
| **3. Opţiunea – resurse umane:**  Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele didactice din şcoală în vederea implementării CSCIM şi a tuturor procedurilor operaționale |
| **4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:**  Colaborarea dintre I.S.J. Iaşi, Consiliul Naţional pentru Curriculum, A.R.A.C.I.P., Institutul de Ştiinteale Educaţiei pe probleme de curriculum şi C.N.E.E. |
| 2. Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educativ | **1. Opţiunea curriculară:**  Dezvoltarea şi proiectarea ofertei curriculare în raport cu particularităţile individuale ale elevilor |
| **2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:**  Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi materiale didactice şi mijloacele de învăţământ |
| **3. Opţiunea – resurse umane:**  Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe de abilitare în utilizarea lucrului diferenţiat |
| **4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:**  Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolii pentru personalizarea actului instructiv-educativ în vederea prevenirii eşeului şcolar. |
| 3. Asigurarea finalitaţilor educaţionale | 1. **Opţiunea curriculară:**   Abordarea unei politici educaţionale pentru cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate |
| **2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:**  Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor lor în vederea aplicării eficiente a acestora. |
| **3. Opţiunea – resurse umane:**  Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele didactice din şcoală în vederea asigurării finalităţilor educaţionale |
| **4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:**  Proiecte educaţionale |
| 4. Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice | **1. Opţiunea curriculară:**  Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii. |
| **2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:**  Promovarea ofertanţilor care livrează programe adaptate, focalizate pe introducerea schimbărilor în educaţie, mai ales în domeniul dezvoltării personale |
| **3. Opţiunea – resurse umane:**  Identificarea nevoilor reale de pregătire ale cadrelor didactice, stimularea participării acestora în programe de formare continuă, în vederea creşterea calităţii resurselor umane angajate, în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ, în vederea îmbunătățirii relațiilor dintre colegi și dintre profesori și elevi, în vederea creșterii gradului de satisfacție în raport cu activitățile desfășurate la școală |
| **4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:**  Mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de către cadrele didactice în desfăşurarea activităţilor instructiv-educative școlare si extrașcolare |
| 5. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi (ţintă strategică nouă în concordanţă cu direcţiile de acţiune ale I.S.J. Iaşi) | **1. Opţiunea curriculară:**  Abordarea unei politici educaţionale pentru cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, prin implicarea elevilor în activităţi extraşcolare |
| **2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:**  Popularizarea documentelor ce conţin activităţile extraşcolare stabilite prin intermediul chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor |
| **3. Opţiunea – resurse umane:**  Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele didactice din şcoală în vederea promovării educaţiei nonformale |
| **4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:**  Proiecte educative şi educaţionale |
| 6. Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronică | 1. **Opţiunea curriculară:**   Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de păstrarea bazei material a şcolii. |
| **2. Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale:**  a. Proiecte de buget fundamentate care să acopere cheltuielile de întreţinere şi reparaţii;  b. Procurarea de fonduri estrabugetare;  c. Aplicarea prevederilor regulamentului de ordine interioară pentru recuperarea pagubelor produse de elevi  d. Demersuri pentru funcţionarea tuturor calculatoarelor |
| **3. Opţiunea – resurse umane:**  a. Asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea patrimoniului şcolii;  b. Implicarea membrilor CA în gestionarea bunurilor şi recuperarea pagubelor. |
| **4. Opţiunea – relaţii cu comunitatea:**  a. Colaborarea cu comitetele de părinţi ale claselor;  b. Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în identificarea de noi surse de finanţare. |

**PLAN OPERAȚIONAL STRUCTURAT PE ŢINTE STRATEGICE**

**ŢINTA STRATEGICĂ**

1. **Asigurarea creșterii calităţii în educaţie pentru toate domeniile și toți indicatorii din standardele de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar**
   1. **Opţiunea curriculară:**
2. Asigurarea cadrului instituţional pentru calitate în educaţie.
3. Optimizarea sistemului de evaluare, prin utilizarea criteriilor de calitate şi a descriptorilor de performanţă
4. Stimularea şi democratizarea vieţii şcolare, prin programe extracurriculare.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Întocmirea rapoartelor de analiză pentru anul şcolar precedent  - Realizarea unei diagnoze asupra procesului educativ de la nivelul şcolii | Raportări, date statistice colectate anterior | Director/responsabili comisii/ compartimente | Septembrie 2017 | Calitatea rapoartelor de analiză |
| 2 | Organizarea activităţii şi stabilirea responsabilităţilor conform standardele de acreditare și evaluare periodică a unităților de învățământ preuniversitar | Organigrama  ROI  Ordine MEN si decizii Proceduri specifice | Director  CA | Septembrie 2017 | Gradul de corelare între fişa postului şi sarcinile atribuite, gradul de operaționalizare a fișei de autoevaluare |
| 3 | Elaborarea graficului de asistente la ore al directorilor, responsabililor comisiilor metodice, membrilor CEAC | Raportări  Date statistice anterioare Procedura | Directorii  Resp comisii metodice Coordonator CEAC | Septembrie 2017 | Număr de asistenţe şi tipuri de chestionare aplicate și interpretate |
| 4 | Cunoaşterea şi aplicarea curriculumului naţional | Încadrările  Planif. de la comisii | Director  Resp comisii metodice | Permanent | Nr. cadre didactice care aplică corect curriculum naţional |
| 5 | Avizarea planificarilor calendaristice şi pe unităţi de învaţare | Planificarile de la catedre / comisii | Director  Resp comisii metodice | 1 octombrie 2017 | Respectarea metodologiilor, reglementarilor în vigoare privind planificarea |
| 6 | Actualizarea graficului cu concursurile scolare | Calendarul concursurilor scolare | Director  Resp comisii metodice | Octombrie- noiembrie 2017 | Număr de concursuri la care elevii noştri participa |
| 7 | Informarea elevilor şi părinţilor cu privire la metodologia testelor naţionale | Metodologia pentru Evaluarea Naţională 2016  Proceduri specifice | Directorii  Diriginte clasa a VIII-a | Octombrie 2017 | Gradul de aplicare al recomandarilor consemnate |
| 8 | Informarea elevilor şi părinţilor cu privire la metodologia evaluărilor de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a | Metodologiile de evaluare de la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a Proceduri specifice | Directorii  Diriginte clasa a VI-a Învăţătorii claselor a II-a şi a IV-a | Octombrie 2017 | Gradul de aplicare al recomandarilor consemnate |
| 9 | Elaborarea planurilor de măsuri în urma propunerilor de îmbunătăţire de la CEAC | Procese verbale CA  Decizii  Note de servici | CA | Octombrie 2017 | Gradul de remediere al disfuncţionalităţilor constatate |
| 10 | Crearea cadrului institutional de asigurare a calităţii în educaţie şi asigurarea aplicarii OUG 75/2005 | Constituirea comisiei Metodologii de aplicare evaluarii interne Proceduri specifice | Director  Coordonator CEAC | Octombrie 2017 | Calitatea RAEI |
| 11 | Continuarea implementării CSCMI | Manualul de proceduri Procese verbale Regulamente  Grafic unic de control Rapoarte | Comisia CSCMI | Decembrie 2017 | Gradul de cunoastere al procedurilor în fiecare compartiment  Gradul de moitorizare al actiunilor specifice  Gradul de implementare al procedurilor |
| 12 | Îmbunătăţirea comunicării formale şi informale la nivelul tuturor palierelor | Întâlniri periodice cu Consiliul Elevilor şi Comitetul Reprezentativ al părinţilor  Afişarea noii organigrame – până în oct. 2015  Actualizarea permanentă a informaţiilor la avizierele elevilor şi cadrelor didactice  Comunicare permanentă pe mail cu profesorii | Directorii  Consilierul educativ Consilierul etic | Permanent | Numărul proceselor verbale de la întâlniri  Calitatea informaţiilor de pe site-ul şcolii  Calitatea organigramei  Claritatea şi gradul de impărtăşire ale misiunii şi viziunii şcolii Numărul mail-urilor de comuncare |
| 13 | Monitorizarea progresului elevilor, planuri remediale pentru elevii cu rămâneri în urmă | Procedura specifică Model de fişă de progres Planuri remediale | Toate cadrele didactice | Permanent | Numărul planurilor remediale/ profesor  Numărul orelor de pregătire suplimentară / număr de cadre didactice, în programe remediale sau de performanţă  Numărul fişelor de analiză Numărul cadrelor didactice care au analizat rezultatele testelor iniţiale |
| 14 | Existenţa momntelor de literaţie în cadrul tuturor orelor | Fişe specifice | Toate cadrele didactice | Octombrie-decembrie 2017 | Numărul cadrelor didactice care au inclus în oră momentul de literaţie |
| 15 | Creşterea notelor la examenele şi a promovabilitatii la Evaluarea Naţională | Statistici  Analize, grafice  Rezulatele elevilor  Dovezi ale pregatirii suplimentare | Directori  Consilierul şcolar  Toate cadrele didactice cu elevi la examene naţionale | Iulie 2018 | Procentul notelor peste 7 la examenele naţionale  Rata de promovabilitate |

* 1. **Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale**

Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor lor pe nivele de şcolarizare, în vederea aplicării eficiente a acestora

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse maeriale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Întocmirea listei de priorităţi pentru dotări şi investiţii | Chestionare  Raportări | Directori  Responsabil CEAC | Octombrie 2017 | Gradul de acoperire al necesarului de materiale, dotări în raport cu cererea |
| 2 | Constituirea proiectului de buget | Raportari  Date statistice  Procedura specifică | Directori  Administrator financiar | Decembrie 2017 | Gradul de acoperire financiară a cheltuielilor realizate faţă de cele propuse |
| 3 | Identificarea şi obţinerea de fonduri extrabugetare | Studii de caz  Date statistice  Chestionare  Investigaţii | Directori  Administrator financiar Toate cadrele didactice | Permanent | Sumele obţinute şi gradul de acoperire a necsarului de dotări, construcţii, reparaţii faţă de lista initială de priorităţi |
| 4 | Identificarea unor noi căi de comunicare cu Consiliul Local, Primaria Cucuteni în vederea susţinerii financiare a şcolii | Corespondenţă  Audienţe  Procedura specifică | Directori  Administrator financiar | Permanent | Numărul contractelor finanţate de către instituţiile locale şi judeţene |
| 5 | Asigurarea necesarului de manuale şcolare în proporţie de 100 % | Procese verbale de predare manuale Chestionare elevi, diriginti Inventar biblioteca | Director  Bibliotecar | octombrie 2017 | Numărul elevilor care primesc toate manualele necesare |
| 6 | Preocuparea permanentă pentru îmbunătăţirea condiţiilor igienico-sanitare (OMS 1955/1995) | Chestionare elevi, parinti, profesori  Rapoarte CEAC | Director | Permanent | Gradul de satisfacţie al elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice în raport cu condiţiile igienico-sanitare oferite de şcoală |
| 7 | Îmbunătăţirea cadrului de instruire şi a condiţiilor reglementate legal în ceea ce priveşte SSM, PSI şi ISU pentru elevi şi personalul şcolii | Fişe de analiza a factorilor de risc  Fişe SSM, PSI şi ISU Procese verbale Parteneriate  Grafice de activităţi | Director  Responsabili ai comisiilor SSM, PSI şi ISU  Persoana desemnată SSM | Permanent | Gradul de respectare a condiţiilor de sănătate şi securitate pentru elevi sş persoanlul şcolii Gradul de instruire SSM, PSI şi ISU  Număr de instruiri pe categorii de personal  Procentul de completare corectă a fişelor SSM  Număr de activităţi de învăţare a modului în care se acordă primul ajutor |

* 1. **Opţiunea – resurse umane**

Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe de abilitare în utilizarea lucrului diferenţiat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse maeriale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Consituirea CA, Comisiilor permanente şi cu caracter temporar, desemnarea coordonatorilor de compartimente, conform reglementarilor în vigoare şi în interesul colectivului şcolii | Decizii  Procese verbale Metodologii  Ordine  Legi | Director | Septembrie 2017 | Gradul de satisfacîie al personalului unităţii în ceea ce priveşte transparenţa deciziilor Gradul de respectare a legalităţii în formarea comisiilor şi constituirea forurilor de conducere |
| 2 | Asigurarea bazelor de date care să înlesnească activitatea cadrelor didactice, didactice auxiliare | Logistica  Situaţii statistice | Director  Responsabili comisii | Permanent | Cantitatea (%) informaţiilor statistice folosibile |
| 3 | Proiectarea planului de şcolarizare pentru 2015-2016 conform cerinţelor comunităţii, în vederea îmbunătăţirii procesului instructiv educativ | Chestionare  Situaţii statistice Investigaţii | Directori  Consiliul Elevilor | Ianuarie 2018 | Număr de clase care au toţi parametrii legali asiguraţi prin spaţii şi dotare |
| 4 | Monitorizarea procesului de evaluare al elevilor | Criterii de notare în vigoare  Fiţe de asistenţă la ore Cataloage  Carnete de elev | Director  Membrii CA  Membrii CEAC  Responsabili comisii  Diriginţii | Permanent | Numar asistenţe realizate Cantitate materiale analizate Procent de realizare a sarcinilor membrilor CA  Număr materiale completate CEAC |
| 5 | Monitorizarea rezultatelor elevilor la examen, întocmirea planurilor de măsuri, monitorizarea modului în care aceste planuri sunt operationalizate şi aplicate | Rezultate examene naţionale  Planuri de măsuri  Fişe de analiză  Procedura de monitorizare | Director  Responsabili comisii | octombrie 2017 | Gradul de realizare al acţiunilor propuse prin panurile remediale |
| 6 | Creşterea numărului de asitenţe la ore/consilere didactică şi aplicare de chestionare | Realizarea asistenţelor la ore, conform planificării Analiza lecţiilor asistate, a chestionarelor aplicate şi asigurarea feedback-ului necesar pentru fiecare profesor în parte  Realizarea planurilor corespunzătoare de măsuri derivate din analiza comparativă a rezultatelor asistenţelor realizate | Director  Membrii CEAC  Responsabili comisii | Conform planificarii | Numărul asistenţelor realizate Numărul fişelor de observaţie al lecţiilor completate  Numărul chestionarelor aplicate, analizate şi interpretate  Numărul de procese verbale Gradul de completare al ghidurilor de observaţie/ analiză |

* 1. **Opţiunea – relaţii cu comunitatea**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Derularea de proiecte extracurriculare şi de promovarea a rezultatelor elevilor şi profesorilor în comunitate | Metodologii în vigoare Programe ISJ  Programe MEN | Director  Consilier educativ | Permanent | Număr de proiecte derulate Număr de elevi participanţi |
| 2 | Responsabilizarea elevilor prin implicarea într-un număr mai mare de activiăţi de voluntariat, cu cel putin 25 % | Liste cu elevii voluntari Liste cu parteneriatele realizate în domeniul voluntariatului Chestionare  Fotografii  Diplome | Director  Consilier educativ | Permanent | Gradul de creştere al numărului elevilor voluntari  Gradul de creştere al numărului de activităţi de voluntariat  Numărul elevilor premiaţi pentru activitatea de voluntariat |

1. **Prevenirea eşecului şcolar şi creşterea performanţei elevilor prin reforma şi personalizarea procesului instructiv – educativ**
   1. **Opţiunea curriculară:**

Dezvoltarea şi proiectarea ofertei curriculare în raport cu particularităţile individuale ale elevilor, cu cerințele pieții forței de muncă şi dezideratele comunităţii

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Identificarea stilurilor de învăţare | Instrumente de specialitate  Studii de caz | Cadrele didactice | Octombrie 2017 | Instrumentele aplicate în vederea identificării stilurilor de învăţare ale elevilor |
| 2 | Consilierea cadrelor didactice în vederea realizarii unor lecţii diferenţiate | Cursuri de specialitate Programe de formare specifice  Documente specifice | Director  Resp formare continuă | Permanent | Număr de cadre didactice care au beneficiat de cursuri de specialitate |
| 3 | Desfăşurarea procesului educativ în mod diferenţiat, în funcţie de stilul de învăţare | Fişe de lucru diferenţiate | Cadrele diactice | Permanent | Număr de cadre didactice care au identificat stilurile de învăţare la elevi şi care proiectează şi realizează lecţii diferenţiate |

* 1. **Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale**

Asigurarea fondurilor necesare pentru achiziţionarea de noi materiale didactice şi mijloacele de învăţământ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse maeriale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Asigurarea documentelor legislative necesare informării tuturor factorilor implicaţi în ceea ce priveste educatia diferenţiată | Chestionare  Raportări | Director | Permanent | Gradul de acoperire al necesarului de materiale, dotări în raport cu cererea |
| 2 | Asigurarea derulării conform reglementărilor în vigoare a programelor „Euro 200”, „Cornul şi laptele”, acordării burselor sociale s.a. | Metodologii specifice  HG  Legi  Procedurile specifice | Director  Responsabilii comisiilor | Conform calendarelor | Gradul de satisfactie al beneficiarilor acestor programe sociale |

* 1. **Opţiunea – resurse umane**

Stimularea cadrelor didactice pentru parcurgerea unor programe de abilitare în utilizarea lucrului diferenţiat

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Activităţi de team building unde să participe şi persoane abilitate în lucrul cu elevii diferenţiat | Materiale de specialitate  Specialişti | Director  Responsabil comisie perfecţionare | Octombrie 2017 | Număr de cadre didactice participante |

* 1. **Opţiunea – relaţii cu comunitatea**

Promovarea în comunitate a preocupărilor şcolii pentru personalizarea actului instructiv-educativ în vederea prevenirii eşeului şcolar.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Realizarea de proiecte educaţionale în parteneriat cu ISJ, comunitatea locală, destinate desegregării şi evidenţierii elevilor | Chestionare  Studii de caz  Procedura de realizare proiecte | Director  Învăţători/diriginţi  Consilier educativ | Permanent | Număr de proiecte realizate Număr de elevi participanţi  Număr de cadre didactice implicate |

1. **Asigurarea finalităţilor educaţionale**
   1. **Opţiunea curriculară:**

Abordarea unei politici educaţionale pentru cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei vieţi de calitate

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Includerea în planificarea orelor de dirigenţie a unor teme care să dezvolte capacitatea de creare a autonomiei morale şi iniţiativei proprii în alegerea carierei cu scopul realizarii unei vieţi de calitate | Procese verbale  Fotografii  Chestionare | Director  Consilier educativ  Învăţători/diriginţi | Noiembrie 2017 | Număr de ore desfăşurate cu aceste teme |
| 2 | Realizarea unor dezbateri care să aibă ca scop formarea elevilor în spiritul cunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnitaţii şi toleranţei, a schimbului liber de opinii într-o societate democratică şi însuşirea valorilor morale ale statului de drept şi a economiei de piaţă bazată pe respectul proprietăţii şi pe competiţia liberă | Procese verbale  Fotografii  Chestionare | Director  Consilier educativ  Învăţători/diriginţi | Aprilie-mai 2018 | Calitatea informaţiilor transmise  Număr de dezbateri |

* 1. **Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale**

Popularizarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor lor în vederea aplicării eficiente a acestora

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse maeriale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Întocmirea listei de priorităţi pentru dotări şi investiţii pentru crearea condiţiilor optime funcţionării instituţiei de învăţământ | Chestionare  Raportări | Directori  Responsabil CEAC | Octombrie 2017 | Gradul de acoperire al necesarului de materiale, dotări în raport cu cererea |
| 2 | Constituirea proiectului de buget | Raportari  Date statistice  Procedura specifică | Directori  Administrator financiar | Decembrie 2017 | Gradul de acoperire financiară a cheltuielilor realizate faţă de cele propuse |
| 3 | Identificarea şi obţinerea de fonduri extrabugetare | Studii de caz  Date statistice  Chestionare  Investigaţii | Directori  Administrator financiar Toate cadrele didactice | Permanent | Sumele obţinute şi gradul de acoperire a necsarului de dotări, construcţii, reparaţii faţă de lista initială de priorităţi |

* 1. **Opţiunea – resurse umane**

Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele didactice din şcoală în vederea asigurării finalităţilor educaţionale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Dezbateri în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral pe teme legate de dezvoltare personală | Procese verbale  Chestionare | Director  Consilier educativ  Responsabil CEAC | Permanent | Numărul de dezbateri |

* 1. **Opţiunea – relaţii cu comunitatea**

Proiecte educaţionale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Desfăşurarea la nivelul comunităţii a unor proiecte educaţionale prin care să dezvoltăm la elevi capacitatea deciziei personale în asumarea riscului, activitatea în echipă, colaborarea, evaluarea şi reevaluarea rezultatelor, responsabilitatea pentru o activitate realizată | Metodologii în vigoare Programe ISJ  Programe MEN | Director  Consilier educativ | Permanent | Număr de proiecte derulate Număr de elevi participanţi |

1. **Dezvoltarea personală şi profesională a cadrelor didactice**
   1. **Opţiunea curriculară:**

Promovarea unei politici de personal care să asigure creşterea calităţii şi eficienţa activităţii

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse maeriale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Participarea cadrelor didactice la un număr mai mare cu cel putin 10 % la cursuri şi programe de formare | Oferte de formare ISJ, CCD, MEN | Director  Responsabili comisii  Comisia perfecţionare | Permanent | Numărul cadrelor didactice participante la formări  Numărul creditelor profesionale transferabile obţinute într-un interval de timp stabilit de către cadrele didactice |
| 2 | Diseminarea rezultatelor formarii cadrelor didactice | Procese verbale  Fotografii  Materiale de prezentare | Director  Responsabili comisii  Comisia perfecţionare | Permanent | Număr de activităţi de diseminare  Număr de lecţii demonstrative susţinute |
| 3 | Valorificarea activităţilor metodice | Adeverinţe  Suporturi de curs Materiale de prezentare Procese verbale  Procedura de monitorizare şi valorificare programe de formare | Director  Responsabili comisii  Comisia perfecţionare | Conform palnificărilor | Număr de cadre didactice participante la activităţi metodice în catedre/cercuri  Număr de activităţi susţinute în cadrul şedinţelor de comisie metodică / cerc |

* 1. **Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale**

Promovarea ofertanţilor care livrează programe adaptate, focalizate pe introducerea schimbărilor în educaţie, mai ales în domeniul dezvoltării personale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Identificarea celor mai bune oferte de formare profesională şi dezvoltare personală ale cadrele didactice, elevi şi părinţi | Baze de date  Oferte  Instituţii abilitate în formare  Traineri abilitaţi în cursuri de dezvoltare personală | Director  Responsabili comisii  Comisia perfecţionare | Permanent | Numărul de formatori care au realizat cursuri de formare  Număr cursuri de formare realizate  Numărul de participanţi la cursuri |
| 2 | Sprijinirea cadrelor didactice | Chestionare  Investigaţii | Director  Responsabili comisii  Comisia perfecţionare | Permanent | Numărul sponsorilor identificaţi Sumele alocate procesului de formare din resurse extrabugetare |

* 1. **Opţiunea – resurse umane**

Identificarea nevoilor reale de pregătire ale cadrelor didactice, stimularea participării acestora în programe de formare continuă, în vederea creşterea calităţii resurselor umane angajate, în vederea îndeplinirii scopurilor educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ, în vederea îmbunătățirii relațiilor dintre colegi și dintre profesori și elevi, în vederea creșterii gradului de satisfacție în raport cu activitățile desfășurate la școală

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Identificarea nevoilor reale de pregătire ale cadrelor didactice | Chestionare  Date statistice | Director  Resp comisie perfecţionare | Octombrie 2017 | Număr de chestionare |
| 2 | Recompensarea cadrelor didactice cu rezultate deosebite în procesul instructiv-educativ | Date statistice  Chestionare  2500 ron | Director  Administrator financiar | Mai 2018 | Sume alocate recompensării cadrelor didactice  Număr cadre didactice recompensate |
| 3 | Recunoaşterea prin popularizare a rezultatelor deosebite obţinute de către elevi şi cadrele didactice | Rezultate concursuri, olimpiade | Director  Consilier educativ | Permanent | Număr de diplome obţinute |

* 1. **Opţiunea – relaţii cu comunitatea**

Mediatizarea în comunitate a rezultatelor deosebite obţinute de către cadrele didactice în desfăşurarea activităţilor instructiv-educative școlare şi extrașcolare

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Popularizarea rezultatelor deosebite obţinute de către elevi şi cadrele didactice | Rezultate concursuri, olimpiade | Director  Consilier educativ | Permanent | Număr de diplome obţinute |
| 2 | Informarea comunităţii locale despre rezultatele deosebite ale cadrelor didactice şi ale elevilor | Rezultate concursuri, olimpiade | Director  Consilier educativ | Permanent | Număr de activităţi de popularizare realizate (mese rotunde, cercuri de discuţii) |
| 3 | Zilele Şcolii | Procedură specifică | Director  Consilier educativ  Responsabili comisii metodice | Iunie 2018 | Număr de activităţi desfăşurate |
| 4 | Popularizarea rezultatelor obţinute de către elevii noştri după terminarea gimnaziului | Site-ul, facebook-ul şcolii | Director  Diriginti clase terminale  Consiliul Elevilor | Permanent | Număr de elevi care păstrează legătura cu şcoala şi care sunt implicaţi în derularea unor proiecte ale şcolii  Graful de întocmirea a situaţiei cu traseul absolvenţilor |
| 5 | Promovarea imaginii şcolii în comunitate | Pliante | Directorii  Consilierul educativ Comisia CEAC  Comisia de promovare a imaginii şcolii  Toţi profesorii şi elevii | Permanent | Realizarea a cel putin unei acţiuni cu impact comunitar , în fiecare semestru  Promovarea permanentă a tuturor activităţilor desfăşurate de elevii, profesorii, CE, CRP, |

1. **Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi** 
   1. **Opţiunea curriculară:**

Abordarea unei politici educaţionale pentru cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, prin implicarea elevilor în activităţi extraşcolare

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Organizarea unor spectacole, activităţi educative specifice care să marcheze momente semnificative din viaţa comunităţii şi a şcolii | Procese verbale  Fotografii  Chestionare | Director  Consilier educativ  Învăţători/diriginţi | Permanent | Număr de activităţi desfăşurate |
| 2 | Implicarea în proiectul naţional de încurajare a comportamentului responsabil faţă de mediu şi comunitate „Patrula de reciclare” | Procese verbale  Fotografii  Chestionare | Director  Consilier educativ  Învăţători/diriginţi | Oct. 2017 -aprilie 2018 | Numărul de elevi implicaţi în proiect |
| 3 | Acţiuni de conştientizare a cauzelor şi a identificării mijloacelor de prevenire a fenomenelor de violenţă (fizică şi verbală) | Procese verbale  Fotografii  Chestionare | Director  Consilier educativ  Învăţători/diriginţi | Permanent | Număr de activităţi desfăşurate  Reducerea actelor de violenţă şi a notelor scăzute la purtare sub 7 cu 5% faţă de anul şcolar 2016-2017 |
| 4 | Realizarea unor programe diversificate de activităţi în cadrul săptămânii „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!” | Procese verbale  Fotografii  Chestionare | Director  Consilier educativ  Învăţători/diriginţi | Aprilie-mai 2018 | Postarea pe site-ul şcolii a programului  Diversitatea şi originalitatea activităţilor  Mediatizarea activităţilor |

* 1. **Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale**

Popularizarea documentelor ce conţin activităţile extraşcolare stabilite prin intermediul chestionarelor aplicate elevilor şi părinţilor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Întocmirea listei de priorităţi pentru dotări şi investiţii pentru crearea condiţiilor optime funcţionării instituţiei de învăţământ | Chestionare  Raportări | Directori  Responsabil CEAC | Octombrie 2017 | Gradul de acoperire al necesarului de materiale, dotări în raport cu cererea |
| 2 | Constituirea proiectului de buget | Raportari  Date statistice  Procedura specifică | Directori  Administrator financiar | Decembrie 2017 | Gradul de acoperire financiară a cheltuielilor realizate faţă de cele propuse |
| 3 | Identificarea şi obţinerea de fonduri extrabugetare necesare desfăşurării activităţor extraşcolare | Studii de caz  Date statistice  Chestionare  Investigaţii | Directori  Administrator financiar Toate cadrele didactice | Permanent | Sumele obţinute şi gradul de acoperire a necsarului de dotări, construcţii, reparaţii faţă de lista initială de priorităţi |

* 1. **Opţiunea – resurse umane**

Asigurarea asistenţei manageriale şi de specialitate pentru cadrele didactice din şcoală în vederea promovării educaţiei nonformale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Dezbateri în cadrul şedinţelor Consiliului Profesoral pe teme legate de dezvoltare personală | Procese verbale  Chestionare | Director  Consilier educativ  Responsabil CEAC | Permanent | Numărul de dezbateri |

* 1. **Opţiunea – relaţii cu comunitatea**

Proiecte educative şi educaţionale

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Desfăşurarea la nivelul comunităţii a unor proiecte educaţionale prin care să dezvoltăm la elevi capacitatea deciziei personale în asumarea riscului, activitatea în echipă, colaborarea, evaluarea şi reevaluarea rezultatelor, responsabilitatea pentru o activitate realizată | Metodologii în vigoare Programe ISJ  Programe MEN | Director  Consilier educativ | Permanent | Număr de proiecte derulate Număr de elevi participanţi |

1. **Păstrarea şi modernizarea bazei tehnico-materiale şi generalizarea accesului la informaţia electronică**
   1. **Opţiunea curriculară:**

Tematica orelor educative va cuprinde aspecte ce ţin de păstrarea bazei material a şcolii

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Includerea în planificarea orelor de dirigenţie a unor teme ce ţin de păstrarea bazei materiale a şcolii | Documente specifice | Învăţători/diriginţi  Responsabil comisia diriginţilor | Septembrie 2017 | Număr de ore de dirigenţie realizate pe această temă |
| 2 | Conectarea la internet a corpului B al şcolii pentru ca elevii să aibă acces la orice informaţie electronică prin utilizarea calculatoarelor din clase | 2500 lei | Director | Ianuarie 2018 | Număr calculatoare conectate la internet |

* 1. **Opţiunea – resurse materiale şi informaţionale**

a. Proiect de buget fundamentat care să acopere cheltuielile de întreţinere şi reparaţii

b. Procurarea de fonduri extrabugetare

c. Aplicarea prevederilor regulamentului de ordine interioară pentru recuperarea pagubelor produse de elevi

d. Demersuri pentru funcţionarea tuturor calculatoarelor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Proiecte de buget fundamentate care să acopere cheltuielile de întreţinere şi reparaţii | Date statistice  Studii de nevoi  Procedură de specialitate | Director  Administrator financiar | Decembrie 2017 | Proiectul de buget adaptat nevoilor şcolii |
| 2 | Procurarea de fonduri extrabugetare | Legislaţie în vigoare  Solicitări | Director  Cadre didactice | Permanent | Sumele obţinute din finanţări extrabugetare |
| 3 | Aplicarea prevederilor regulamentului de ordine interioară pentru recuperarea pagubelor produse de elevi | ROFUIP  ROF | Director  Învăţători/diriginţi  Comisia de disciplină elevi | Permanent | Număr pagube recuperate |
| 4 | Demersuri pentru funcţionarea tuturor calculatoarelor | Solicitări specialişti | Director | permanent | Număr calculatoare funcţionale |

* 1. **Opţiunea – resurse umane**

a. Asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea patrimoniului şcolii

b. Implicarea membrilor CA în gestionarea bunurilor şi recuperarea pagubelor

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Asumarea răspunderii personalului didactic privind păstrarea patrimoniului şcolii | Fişa postului | Director | Permanent | Fişa de inventar |
| 2 | Implicarea membrilor CA în gestionarea bunurilor şi recuperarea pagubelor | ROFUIP  ROF  Atribuţii CA | Preşedinte CA | Permanent | Număr pagube recuperate |

* 1. **Opţiunea – relaţii cu comunitatea**

a. Colaborarea cu comitetele de părinţi ale claselor

b. Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în identificarea de noi surse de finanţare

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Acţiuni pentru atingerea obiectivului** | **Resurse materiale, informaţionale şi umane** | **Responsabil** | **Termen** | **Indicator de realizare** |
| 1 | Colaborarea cu comitetele de părinţi ale claselor | Procese verbale  Părinţi | Director  Responsabil CRP | Permanent | Număr de întâlniri |
| 2 | Implicarea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor în identificarea de noi surse de finanţare | ROFUIP  ROF | Preşedinte CRP | Permanent | Fonduri obţinute |

**Director,**

Prof. Raluca Mariana CIUDIN